## Приложение7
Приложение № 7 к распоряжению от 01.03.2021 № 165-р
Информация о выполнении условий договоров (контрактов) на ремонтные работы за 2020 год
№ и дата договора (контракта) | Подрядчик | объект ремонта | срок выполнения работ по договору (контракту) | фактический срок выполнения работ (дата подписания актов выполненных работ) | Принятые меры по взысканию пеней (штрафов, неустоек) в случае невыполнения подрядчиком условий договора
№ 1/2020 от 17.03.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС" | Ремонт помещений ресурсного добровольческого центра "Добровольчество Киришского района" (коворкинг-центр) по адресу: г.Кириши, ул.Мира, д. 25 | 2020-04-30 | 2020-04-20
№ 45 от 05.10.2020 | ИП Головачук Алексей Георгиевич | Ремонт крыльца по адресу пр.Победы д.3 | 2020-10-23 | 2020-10-09
№ 64 от 19.10.2020 | ИП Головачук Алексей Георгиевич | Ремонт штукатурного покрытия южной стены здания по адресу: г. Кириши, ул.Мира, д.15 | 2020-11-30 | 2020-11-23